## Folha1
AIRCONOMICS - BACKLOG | [12 empty] | MEMBROS
Área | Requisitos | Descrição | Classificação | Responsáveis | Tamanho | Tam (#) | Prioridade | SPRINT | Status | BurnDown (Estimativa) | Projeção de Sprints Futuras | Calibragem
Pesquisa e Inovação | Tabelas | Tabelas criadas no Banco de Dados (Final) | Essencial | A definir | Pequeno | 3 | 1 | SP3 | PENDENTE | Revisar estimativa com o time | SP01, SP02, SP03... | 8 pontos | GUILHERME MONTIN | RA: 01242013
Pesquisa e Inovação | Instalação | Manual de Instalação | Essencial | A definir | Médio | 3 | 1 | SP3 | PENDENTE | Ajuste de estimativa necessário | SP01, SP02, SP03... | 5 pontos | PEDRO HENRIQUE MORAIS PEREIRA | RA: 01242067
Pesquisa e Inovação | Documentação | Documentação do Projeto Atualizada | Importante | A definir | Pequeno | 5 | 2 | SP3 | PENDENTE | Revisar complexidade | SP01, SP02, SP03... | 10 pontos | PEDRO ROGÉRIO SILVA | RA: 01242048
Pesquisa e Inovação | PPT | PPT da Apresentação do Projeto | Importante | A definir | Pequeno | 3 | 3 | SP3 | PENDENTE | Calibragem feita entre os membros | SP01, SP02, SP03... | 3 pontos | RÔMULO CIRIACO | RA: 01242014
Pesquisa e Inovação | Dashboard | Dashboard (ChartJS) acessando o Banco | Essencial | A definir | Pequeno | 5 | 1 | SP3 | PENDENTE | Especialista precisa revisar | SP01, SP02, SP03... | 7 pontos | RAFAEL PAVANI | RA: 01242003
Algoritmos | Site Institucional | Revisão e ajustes do Site Institucional | Importante | A definir | Pequeno | 3 | 2 | SP3 | PENDENTE | Requer opinião do líder técnico | SP01, SP02, SP03... | 6 pontos | WILLIAN SALLES | RA: 01242096
Algoritmos | Cadastro e Login | Cadastro e Login acessando o Banco | Essencial | A definir | Médio | 13 | 1 | SP3 | PENDENTE | Revisar após testes | SP01, SP02, SP03... | 12 pontos
Algoritmos | Banco Individual | Individualmente – Indicadores acessando o Banco | Importante | A definir | Médio | 13 | 1 | SP3 | PENDENTE | Revisão com equipe de desenvolvimento | SP01, SP02, SP03... | 4 pontos
Banco de Dados | Modelagem | Modelagem Lógica do Projeto | Essencial | A definir | Médio | 13 | 1 | SP3 | PENDENTE | Reestimativa após revisão | SP01, SP02, SP03... | 9 pontos
Banco de Dados | Tabelas | Script SQL Server | Importante | A definir | Médio | 8 | 1 | SP3 | PENDENTE | Revisão final pendente | SP01, SP02, SP03... | 11 pontos
Arquitetura Computacional | Analytics | Teste integral do analytics | Essencial | A definir | Grande | 21 | 1 | SP3 | PENDENTE | Revisão de complexidade (alta) | SP01, SP02, SP03... | 7 pontos
Arquitetura Computacional | IoT | Teste integrado da solução de IoT | Essencial | A definir | Grande | 21 | 1 | SP3 | PENDENTE | Revisão de complexidade (média) | SP01, SP02, SP03... | 5 pontos
Arquitetura Computacional | Arduíno + BD | Teste integrado (Arduíno + DB) | Essencial | A definir | Médio | 13 | 1 | SP3 | PENDENTE | Revisão de complexidade (baixa) | SP01, SP02, SP03... | 8 pontos
Arquitetura Computacional | Aquisição de Dados | Data Acqu Ino + BobIA (N3) | Essencial | A definir | Grande | 21 | 1 | SP3 | PENDENTE | Calibragem de esforço por parte da equipe | SP01, SP02, SP03... | 10 pontos
Sistemas Operacionais | VM linux | Infraestrutura simulada de cliente -> servidos utilizando a VM Linux | Essencial | A definir | Médio | 13 | 1 | SP3 | PENDENTE | Reavaliar pontos de história | SP01, SP02, SP03... | 6 pontos |  |  | Fibonacci |  | Planejado
Pesquisa e Inovação | Git Hub | Projetos atualizado no GitHub Documentação do Projeto Atualizada | Essencial | Pedro Henrique | Pequeno | 5 | 3 | SP2 | OK | Revisar estimativa de horas | SP01, SP02, SP03... | 9 pontos |  |  | TOTAL | 532 | TOTAL | 370
Pesquisa e Inovação | Planilha | Planilha de Riscos do Projeto | Essencial | A definir | Médio | 8 | 3 | SP2 | OK | Reestimativa pelos desenvolvedores | SP01, SP02, SP03... | 3 pontos |  |  | SP1 | 196 | SP1 | 150
Pesquisa e Inovação | Gráfico | Especificação da Dashboard | Essencial | A definir | Médio | 13 | 3 | SP2 | OK | Requer avaliação técnica detalhada | SP01, SP02, SP03... | 7 pontos |  |  | SP2 | 178 | SP2 | 100
Algoritmos | Site Institucional | Site Estático Institucional – Local em HTML/CSS/JavaScript | Essencial | A definir | Médio | 13 | 2 | SP2 | OK | Feedback da equipe necessário | SP01, SP02, SP03... | 8 pontos |  |  | SP3 | 158 | SP3 | 50
Algoritmos | Site Institucional | Site Estático Dashboard (Gráfico com ChartJS) - Local | Essencial | A definir | Grande | 21 | 2 | SP2 | OK | Revisar após feedback do cliente | SP01, SP02, SP03... | 4 pontos |  |  | MÉDIA | 177.3333
Algoritmos | Site Institucional | Site Estático Cadastro e Login – Local ( com conceito de repetições) | Essencial | A definir | Médio | 13 | 2 | SP2 | OK | Calibragem entre os responsáveis | SP01, SP02, SP03... | 5 pontos
Tecnologia da Informação | Diagrama de Solução | Diagrama de Solução (Arquitetura Técnica do Projeto) | Importante | A definir | Pequeno | 5 | 1 | SP2 | OK | Ajuste de estimativa em andamento | SP01, SP02, SP03... | 11 pontos
Tecnologia da Informação | Trello | Atividades organizadas na ferramenta de Gestão (Sprints / Atividades) | Essencial | Willian | Pequeno | 3 | 3 | SP2 | OK | Reavaliação de complexidade em grupo | SP01, SP02, SP03... | 6 pontos
Tecnologia da Informação | BackLog | BackLog da Sprint (Demanda, Pontuação, Prioridade) | Essencial | Pedro Rogério | Médio | 8 | 3 | SP2 | OK | Revisão pela equipe de QA | SP01, SP02, SP03... | 7 pontos
Banco de Dados | Tabelas | Criação da Tabela Filial | Desejável | A definir | Médio | 13 | 2 | SP2 | OK | Revisão por especialista em arquitetura | SP01, SP02, SP03... | 8 pontos
Banco de Dados | Modelagem | Modelagem Lógica do Projeto v1 | Essencial | A definir | Médio | 13 | 3 | SP2 | OK | Ajustar a estimativa para sprint atual | SP01, SP02, SP03... | 10 pontos
Banco de Dados | Tabelas | Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Essencial | A definir | Médio | 8 | 2 | SP2 | OK | Calibrar esforço conforme mudanças | SP01, SP02, SP03... | 3 pontos
Arquitetura Computacional | Sensor | Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Essencial | A definir | Grande | 21 | 1 | SP2 | OK | Atualizar a estimativa após progresso | SP01, SP02, SP03... | 5 pontos
Arquitetura Computacional | API | Usar API Local / Sensor | Essencial | A definir | Médio | 13 | 1 | SP2 | OK | Revisar complexidade de código | SP01, SP02, SP03... | 4 pontos
Sistemas Operacionais | VMLinux | Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados do Arduíno no MySQL na mesma máquina | Essencial | A definir | Médio | 13 | 1 | SP2 | OK | Revisar esforço com base no feedback dos testes | SP01, SP02, SP03... | 12 pontos
Sistemas Operacionais | Solução Técnica | Validar a solução técnica | Essencial | A definir | Médio | 8 | 1 | SP2 | OK | Ajustar estimativa após discussão com o time | SP01, SP02, SP03... | 6 pontos
Pesquisa & Inovação | Projeto criado e configurado no GitHub | Upload do código do projeto no Github | Essencial | A definir | Pequeno | 5 | 3 | SP1 | OK | Reavaliar necessidade de recursos | SP01, SP02, SP03... | 7 pontos
Pesquisa & Inovação | Documento de contexto de negócio e justificativa do projeto | Documento contendo: contexto, objetivo, justificativa, escopo e premissas/restrições | Essencial | A definir | Pequeno | 5 | 3 | SP1 | OK | Ajustar horas baseadas na capacidade da sprint | SP01, SP02, SP03... | 9 pontos
Pesquisa & Inovação | Visão de negócio (diagrama) | Diagrama de negócio, esquemática da explicação da solução do problema | Essencial | A definir | Médio | 8 | 3 | SP1 | OK | Revisão por especialista externo | SP01, SP02, SP03... | 8 pontos
Pesquisa & Inovação | Protótipo do site instituicional | Protótipo do site instituicional | Essencial | A definir | Pequeno | 5 | 3 | SP1 | OK | Ajustar após análise de riscos | SP01, SP02, SP03... | 3 pontos
Pesquisa & Inovação | Tela de Home | Protótipo da tela inicial do Site | Essencial | A definir | Pequeno | 5 | 2 | SP1 | OK | Revisão de estimativa baseada em bugs identificados | SP01, SP02, SP03... | 10 pontos
Pesquisa & Inovação | Tela de Login | Protótipo de tela de Login | Essencial | A definir | Pequeno | 5 | 2 | SP1 | OK | Ajustar para reduzir a complexidade | SP01, SP02, SP03... | 5 pontos
Pesquisa & Inovação | Tela de Sobre Nós | Protótipo de tela Sobre Nós | Essencial | A definir | Pequeno | 5 | 1 | SP1 | OK | Calibragem pós-reunião de refinamento | SP01, SP02, SP03... | 6 pontos
Pesquisa & Inovação | Tela de Contato | Protótipo de tela Contato | Importante | A definir | Pequeno | 5 | 1 | SP1 | OK | Revisão de esforço com base em novas dependências | SP01, SP02, SP03... | 4 pontos
Pesquisa & Inovação | Protótipo dos botões | Protótipo dos botões conectando as diferentes páginas | Importante | A definir | Pequeno | 3 | 1 | SP1 | OK | Ajustar pontos conforme mudanças de escopo | SP01, SP02, SP03... | 11 pontos
Pesquisa & Inovação | Representação gráfica do simulador financeiro | Inserir a representação financeira de forma personalizada no site institucional | Desejável | A definir | Pequeno | 5 | 1 | SP1 | OK | Reestimativa após análise de arquitetura | SP01, SP02, SP03... | 9 pontos
Algoritmo | Simulador Financeiro | Simulador financeiro, que seria colocado no site. Calculará o prejuizo financeiro do problema | Essencial | A definir | Médio | 8 | 3 | SP1 | OK | Calibragem após revisão de desempenho | SP01, SP02, SP03... | 3 pontos
Tecnologia da Informação | Ferramenta de Gestão configurada | Trello configurado, com todos os membros presentes na ferramenta, destacando prioridade e os responsáveis | Importante | A definir | Pequeno | 3 | 3 | SP1 | OK | Ajustar após reunião de stakeholders | SP01, SP02, SP03... | 7 pontos
Tecnologia da Informação | Inserção dos colaboradores | Entrada de todos os colabodores na plataforma de gestão | Importante | A definir | Pequeno | 3 | 3 | SP1 | OK | Revisão da complexidade após protótipo | SP01, SP02, SP03... | 8 pontos
Tecnologia da Informação | Requisitos Populados na Ferramenta | Preenchimento dos requisitos na ferramenta de gestão do projeto (Trello) | Importante | A definir | Pequeno | 3 | 3 | SP1 | OK | Revisar estimativa de custo com a equipe financeira | SP01, SP02, SP03... | 5 pontos
Tecnologia da Informação | Documentação do Projeto | Documentação do projeto (contexto, objetivo, justificativa e detalhes) como fonte segura de informações do projeto | Essencial | A definir | Médio | 13 | 3 | SP1 | OK | Ajuste após feedback do cliente final | SP01, SP02, SP03... | 9 pontos
Tecnologia da Informação | Contexto | Explanação do problema, quanto custa o problema e se já existem soluções para o problema | Essencial | A definir | Médio | 8 | 2 | SP1 | OK | Reavaliar complexidade com base na viabilidade técnica | SP01, SP02, SP03... | 4 pontos
Tecnologia da Informação | Objetivo | Descrição do objetivo | Essencial | A definir | Médio | 8 | 1 | SP1 | OK | Recalibragem para ajustar expectativa de entrega | SP01, SP02, SP03... | 10 pontos
Tecnologia da Informação | Justificativa | Explicação da necessidade de realizar o projeto: Riscos do problema e benefícios da solução | Essencial | A definir | Médio | 13 | 2 | SP1 | OK | Revisar esforço estimado devido a mudanças tecnológicas | SP01, SP02, SP03... | 6 pontos
Tecnologia da Informação | Premissas | Detalhamento das premissas | Essencial | A definir | Médio | 8 | 2 | SP1 | OK | Ajustar estimativa após retrospectiva da sprint anterior | SP01, SP02, SP03... | 12 pontos
Tecnologia da Informação | Restrições | Detalhamento das restrições | Essencial | A definir | Médio | 13 | 2 | SP1 | OK | Revisão de esforço para otimização de processos | SP01, SP02, SP03... | 7 pontos
Tecnologia da Informação | Escopo | Descrição e explanação detalhada do escopo do projeto | Essencial | A definir | Médio | 13 | 3 | SP1 | OK | Ajuste de estimativa com base no aprendizado recente | SP01, SP02, SP03... | 8 pontos
Tecnologia da Informação | Bibliografia | Inserção das fontes utilizadas para o projeto | Importante | A definir | Pequeno | 5 | 1 | SP1 | OK | Revisar após nova descoberta técnica | SP01, SP02, SP03... | 5 pontos
Tecnologia da Informação | Backlog | Backlog como documentação dos requisitos dos projetos | Essencial | Pedro Rogério | Pequeno | 3 | 2 | SP1 | OK | Calibragem de complexidade de integração com sistemas legados | SP01, SP02, SP03... | 6 pontos
Tecnologia da Informação | Requisitos | Preencher requisitos do projeto | Essencial | Pedro Rogério | Médio | 8 | 2 | SP1 | OK | Revisar estimativa devido a novas regulamentações | SP01, SP02, SP03... | 9 pontos
Tecnologia da Informação | Prioridade | Decidir e preencher prioridade dos projetos | Importante | Pedro Rogério | Pequeno | 3 | 1 | SP1 | OK | Ajuste após análise de performance da aplicação | SP01, SP02, SP03... | 7 pontos
Banco de Dados | Tabelas Banco de Dados | Criação de tabelas em SQL, para armazenar os dados necessários ao projeto | Essencial | A definir | Pequeno | 3 | 3 | SP1 | OK | Recalibragem para alinhar com prazos externos | SP01, SP02, SP03... | 8 pontos
Banco de Dados | Script - Inserção de Registros | Preencher as tabelas com as informações pertinentes | Essencial | A definir | Pequeno | 3 | 3 | SP1 | OK | Ajuste após descoberta de impedimentos | SP01, SP02, SP03... | 4 pontos
Banco de Dados | Script - Consulta de dados | Realizar consulta de dados no SQL | Importante | A definir | Pequeno | 3 | 2 | SP1 | OK | Revisar estimativa com base em novos benchmarks | SP01, SP02, SP03... | 11 pontos
Banco de Dados | Primeira Tabela | Primeira tabela contendo os dados dos clientes - usuário e senha | Importante | A definir | Pequeno | 3 | 2 | SP1 | OK | Ajustar estimativa após retrospectiva da sprint anterior | SP01, SP02, SP03... | 3 pontos
Banco de Dados | Segunda Tabela | Segunda tabela contendo os dados do sensor | Importante | A definir | Pequeno | 3 | 1 | SP1 | OK | Revisão de esforço para otimização de processos | SP01, SP02, SP03... | 9 pontos
Banco de Dados | Terceira Tabela | Terceira tabela contendo dados sobre o ar condicionado usado | Importante | A definir | Pequeno | 3 | 2 | SP1 | OK | Ajuste de estimativa com base no aprendizado recente | SP01, SP02, SP03... | 5 pontos
Introd. Sistemas Operacionais | Setup de Cliente de Virtualização | Instalação de máquina virtual | Essencial | A definir | Pequeno | 3 | 3 | SP1 | OK | Revisar após nova descoberta técnica | SP01, SP02, SP03... | 10 pontos
Arquitetura de Computadores | Instalação e Configuração IDE Arduino | Montagem do sensor arduino de temperatura LM35 | Essencial | A definir | Pequeno | 3 | 3 | SP1 | OK | Calibragem de complexidade de integração com sistemas legados | SP01, SP02, SP03... | 6 pontos
Arquitetura de Computadores | Ligar e Executar código com 1 sensor | Código do sensor arduino e execução | Essencial | A definir | Pequeno | 3 | 3 | SP1 | OK | Revisar estimativa devido a novas regulamentações | SP01, SP02, SP03... | 7 pontos
Introd. Sistemas Operacionais | Linux VM Local | Instalação do Linux na máquina virtual | Essencial | A definir | Pequeno | 3 | 2 | SP1 | OK | Ajuste após análise de performance da aplicação | SP01, SP02, SP03... | 8 pontos
Introd. Sistemas Operacionais | Disco Lubuntu | Baixar disco do Lubuntu na máquina | Essencial | A definir | Pequeno | 3 | 1 | SP1 | OK | Recalibragem para alinhar com prazos externos | SP01, SP02, SP03... | 12 pontos